RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix  —  Travail  —  Patrie

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT LOCAL (MDDL)

Cellule de Promotion du Développement Socio-Économique des Collectivités Territoriales (CPDSE-CT)

TABLEAU DE BORD PROJET

Suivi temps réel — Logiciel MDDL / CPDSE-CT

| Version | v1.0 |
| --- | --- |
| Date | 2025 |
| Statut | 🟢 En développement |
| Structure | CPDSE-CT / SDSE / MDDL |
| Référence | PTBA_CPDSE-CT_Logiciel_044027 |

I. INDICATEURS CLÉS DU PROJET

| 📋 User Stories total 148 Points de complexité | ✅ Stories terminées 11 Points — Sprint 0 + deb. SP1 | 🔵 En cours 7 Points — Sprint 1 actif | 📊 Avancement global 7,4% 11/148 points réalisés | 🐛 Bugs ouverts 2 0 critique — 2 haute | 📅 Semaines restantes 18 sur 20 semaines prévues |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. AVANCEMENT PAR MODULE

Statut détaillé des 14 modules — Logiciel MDDL/CPDSE-CT

| N° | Module Flutter | Sprint | Avancé | Dev | Dernière mise à jour | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tableau de bord (Dashboard) | Sprint 1 | 70% | Dev A | KPIs et alertes opérationnels | 🔵 En cours |
| 2 | PTBA — Saisie & Édition | Sprint 1 | 50% | Dev B | Saisie activités ok, calendrier en dev | 🔵 En cours |
| 3 | Suivi des activités PTBA | Sprint 2 | 0% | Dev A | Non démarré | ⬜ À faire |
| 4 | Canevas rapport hebdomadaire | Sprint 2 | 0% | Dev B | Non démarré | ⬜ À faire |
| 5 | Rapport mensuel (synthèse auto) | Sprint 2 | 0% | Dev A | Non démarré | ⬜ À faire |
| 6 | Gestion des tâches (Kanban) | Sprint 3 | 0% | Dev B | Non démarré | ⬜ À faire |
| 7 | Gestion des agents | Sprint 3 | 0% | Dev A | Non démarré | ⬜ À faire |
| 8 | Suivi budgétaire État/PTF | Sprint 3 | 0% | Dev B | Non démarré | ⬜ À faire |
| 9 | Gestion PDC / Communes | Sprint 4 | 0% | Dev A | Non démarré | ⬜ À faire |
| 10 | Partenaires PTF | Sprint 4 | 0% | Dev B | Non démarré | ⬜ À faire |
| 11 | Reporting & Statistiques | Sprint 5 | 0% | Dev A | Non démarré | ⬜ À faire |
| 12 | Rapport de stage probatoire | Sprint 5 | 0% | Dev B | Non démarré | ⬜ À faire |
| 13 | Gestion documentaire (GED) | Sprint 5 | 0% | Dev A | Non démarré | ⬜ À faire |
| 14 | Paramétrage & Admin | Sprint 1 | 80% | Dev B | Auth + rôles OK, config MDDL en cours | 🔵 En cours |
| ✔ | Setup & Architecture | Sprint 0 | 100% | Tous | Architecture validée, CI/CD opérationnel | ✅ Terminé |

III. BURNDOWN — VÉLOCITÉ DE L'ÉQUIPE

| Type | Tot. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | Tendance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idéal | 148 | 140 | 132 | 124 | 116 | 108 | 100 | 92 | 84 | 76 | 68 | 60 | 52 | 44 | 36 | 28 | 20 | 12 | 4 | ▼ Linéaire |
| Réel | 148 | 148 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▷ En cours |

IV. REGISTRE DES RISQUES PROJET

| ID | Risque identifié | Proba. | Impact | Niveau | Plan d'atténuation | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Export Word conforme modèles MDDL | Haute | Fort | CRITIQUE | Préparer templates docx MDDL dès Sprint 1 | Dev B — Sprint 1 |
| R2 | Complexité export PDF rapport de stage | Moyenne | Moyen | ÉLEVÉ | Utiliser package printing + modèles Flutter | Dev A — Sprint 5 |
| R3 | Performance SQLite > 5 ans données | Faible | Moyen | MOYEN | Indexation tables activités/rapports | Dev A — Sprint 2 |
| R4 | Adoption par les agents du MDDL | Haute | Fort | CRITIQUE | Sessions de formation + manuel illustré | Chef projet — Sprint 6 |
| R5 | Synchronisation réseau LAN MDDL | Moyenne | Faible | FAIBLE | Mode offline prioritaire, sync optionnelle | Dev B — Sprint 4 |

V. PLAN D'ACTIONS DE LA SEMAINE

| # | Action à réaliser | Module | Responsable | Échéance | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ○H ○M ○F |  |
| 2 |  |  |  |  | ○H ○M ○F |  |
| 3 |  |  |  |  | ○H ○M ○F |  |
| 4 |  |  |  |  | ○H ○M ○F |  |
| 5 |  |  |  |  | ○H ○M ○F |  |
| 6 |  |  |  |  | ○H ○M ○F |  |
| 7 |  |  |  |  | ○H ○M ○F |  |
| 8 |  |  |  |  | ○H ○M ○F |  |

Mis à jour le : ________________________   Par : ________________________

Chef de Cellule CPDSE-CT : ________________________